## Sheet1
[12 empty] | 2018-10-01 | [20 empty] | 2018-11-01 | [30 empty] | 2018-12-01
WBS | Task description | Start date | Finish date | Person in charge | Status | Progress（％） | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
wbs | task | start | finish |  |  | progress | bar: 5 to 2018-12-01 18
1 | Development tasks | 2018-05-10 | 14/12/2018 | All | Done | 100%
1.1 | Phân tích yêu cầu | 2018-05-10 | 2018-12-10 | All | Reviewing | 100%
1.1.1 | Phân tích, thống kê các chức năng, đặc tả use-case tổng quát | 2018-05-10 | 2018-12-10 | All | Reviewing | 100% | bar: 5 to 2018-10-01 12
1.1.2 | Thiết kế Cơ sở dữ liệu | 2018-05-10 | 2018-12-10 | All | Reviewing | 100% | bar: 5 to 2018-10-01 12
1.2 | View người dùng | 2018-05-10 | 30/11/2018 | All | Done | 100%
1.2.1 | Tìm hiểu và cài đặt server XAMPP, công cụ lập trình Sublimetext và Laravel | 2018-05-10 | 2018-12-10 | Hiếu, Đức | Done | 100% | bar: 5 to 2018-10-01 12
1.2.2 | Form đăng nhập | 2018-06-10 | 2018-06-10 | Hiếu | Done | 100% | bar: 6; 2018-11-01 6
1.2.3 | Form đăng ký | 2018-07-10 | 2018-08-10 | Hiếu | Done | 100% | bar: 7 to 8
1.2.4 | Form thông tin cá nhân của tài khoản | 2018-08-10 | 2018-09-10 | Hiếu | Done | 100% | bar: 8 to 9
1.2.5 | Giao diện trang chủ | 16/10/2018 | 20/10/2018 | Đức, Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-10-01 16 to 2018-10-01 20
1.2.6 | Giao diện phòng Chat | 2018-12-10 | 18/10/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-10-01 12 to 2018-10-01 13; 2018-10-01 18
1.2.7 | Giao diện chọn phòng Chat | 18/10/2018 | 21/10/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-10-01 18 to 2018-10-01 20
1.2.8 | Khung ChatBox(nếu có chức năng ChatBox) | 25/10/2018 | 27/10/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-10-01 25 to 2018-10-01 27
1.2.9 | Giao diện trang cá nhân (Giới thiệu bản thân) | 26/10/2018 | 28/10/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-10-01 26 to 2018-10-01 28
1.2.10 | Giao diện ghép đôi | 15/10/2018 | 16/10/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-10-01 15 to 2018-10-01 16
1.2.11 | Giao diện hiển thị các đôi đã ghép | 30/10/2018 | 2018-01-11 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-10-01 30 to 2018-11-01 1
1.2.12 | Giao diện hiển thị các trường | 24/10/2018 | 25/10/2018 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-10-01 24 to 2018-10-01 25
1.2.13 | Giao diện hiển thị các phòng(khu vực) | 2018-08-11 | 2018-12-11 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-11-01 8 to 2018-11-01 12
1.2.14 | Giao diện hiển thị thông tin người dùng phổ biến | 13/11/2018 | 14/11/2018 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-11-01 13 to 2018-11-01 14
1.3 | View Admin |  |  |  | Done | 100%
1.3.1 | Giao diện quản lý tài khoản (tên tài khoản, pass) | 27/11/2018 | 28/11/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-11-01 27 to 2018-11-01 28
1.3.2 | Giao diện quản lý bài viết của người dùng | 23/11/2018 | 24/11/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-10-01 27 to 2018-10-01 28; 2018-11-01 23 to 2018-11-01 24
1.3.3 | Giao diện quản lý thông tin các trường | 27/11/2018 | 28/11/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-10-01 27 to 2018-10-01 28; 2018-11-01 27 to 2018-11-01 28
1.3.4 | Giao diện quản lý bình luận | 2018-07-11 | 2018-08-11 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-11-01 7 to 2018-11-01 8
1.3.5 | Giao diện quản lý khu vực(phòng) | 23/11/2018 | 24/11/2018 | Đức, Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-11-01 23 to 2018-11-01 24
1.3.6 | Giao diện quản lý Chat
1.3.7 | Giao diện quản lý cặp đã ghép
1.4 | Model |  |  |  | Done | 100%
1.4.1 | User | 27/11/2018 | 28/11/2018 | Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-11-01 27 to 2018-11-01 28
1.4.2 | BinhLuan | 30/11/2018 | 2018-02-12 | Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-11-01 30 to 2018-12-01 2
1.4.3 | BaiVietGioiThieu | bar: 2018-11-01 1
1.4.4 | Truong | 2018-01-11 | 2018-01-11 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-11-01 1
1.4.5 | Phong(KhuVuc) | 21/10/2018 | 21/10/2018 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-10-01 21
1.4.6 | Chat | 2018-02-11 | 2018-03-11 | Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-11-01 2
1.4.7 |  | 2018-01-11 | 2018-02-11 | Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-11-01 1 to 2018-11-01 2
1.4.8 |  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-11-01 1 to 2018-11-01 2; 2018-11-01 29 to 2018-11-01 30
1.4.9 |  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-11-01 1 to 2018-11-01 2; 2018-11-01 29 to 2018-11-01 30
1.4.10 |  | 2018-03-12 | 2018-04-12 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-11-01 1 to 2018-11-01 2; 2018-12-01 3 to 2018-12-01 4
1.5 | Controller (GET , POST)
1.5.1 | AdminController | 16/11/2018 | 17/11/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-11-01 16 to 2018-11-01 17
1.5.1.1 | Lấy danh sách chi tiết thông tin người dùng | 16/11/2018 | 17/11/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-10-01 19 to 2018-10-01 20; 2018-11-01 16 to 2018-11-01 17
1.5.1.2 | Xóa người dùng->xóa các thông tin liên quan | 16/11/2018 | 17/11/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-10-01 24 to 2018-10-01 27; 2018-11-01 16 to 2018-11-01 17
1.5.1.3 | Lấy danh sách các bình luận theo bài giới thiệu, xóa bình luận | 2018-06-12 | 2018-07-12 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-12-01 7 to 2018-12-01 8
1.5.1.4 | Lấy danh ghép đôi, xóa | 2018-07-12 | 2018-08-12 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-12-01 7 to 2018-12-01 8
1.5.1.5 | Lấy danh sách, thêm, xóa, sửa các trường | 2018-07-12 | 2018-08-12 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-12-01 7 to 2018-12-01 8
1.5.1.6 | Lấy danh sách, thêm, xóa, sửa các phòng(khu vực) | 2018-08-12 | 2018-09-12 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-12-01 8 to 2018-12-01 9
1.5.1.7 | Lấy danh sách, thêm, xóa, người dùng phổ biến | 2018-06-12 | 2018-07-12 | Tùng | bar: 2018-12-01 6 to 2018-12-01 7
1.5.1.8 | Lấy danh sách chat (kb nên hay không) | 2018-06-12 | 2018-07-12 | Tùng
1.5.1.9 |  | 13/11/2018 | 15/11/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-11-01 13 to 2018-11-01 15
1.5.1.10 |  | 2018-12-11 | 15/11/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-11-01 13 to 2018-11-01 15
1.5.2 | BaiVietGioiThieuController
1.5.2.1 | Hiển thị danh sách lên trang chủ
1.5.2.2 | Người dùng chỉnh sửa, xóa bài giới thiệu
1.5.3 | BinhLuanController
Hiển thị, thêm, sửa, xóa bình luận ở các bài viết giới thiệu
1.5.4 | TruongController
Hiển thị thông tin các trường lên trang chủ
1.5.5 | KhuVucController (PhongController)
Hiển thị thông tin các khu vực (phòng) lên trang chủ
Chức năng chọn khu vực để tham gia ghép đôi
Chức năng rời khu vực
1.5.6 | ChatController ( chưa chắc chắn)
1 |  |  |  |  | Done | 100%
1.5.1 |  | 27/11/2018 | 28/11/2018 | Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-11-01 27 to 2018-11-01 28
1.5.2 |  | 28/11/2018 | 2018-02-12 | Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-11-01 28 to 2018-12-01 2
1.5.3 |  | 2018-05-12 | 2018-06-12 | Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-12-01 5 to 2018-12-01 6
1.5.4 |  | 14/11/2018 | 15/11/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-11-01 14 to 2018-11-01 15
1.5.5 |  | 16/11/2018 | 17/11/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-11-01 16 to 2018-11-01 17
1.5.6 |  | 2018-02-12 | 2018-03-12 | Hiếu | Done | 100% | bar: 2018-12-01 2 to 2018-12-01 3
1.5.7 |  | 27/11/2018 | 28/11/2018 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-11-01 27 to 2018-11-01 28
1.5.9 |  | 28/11/2018 | 29/11/2018 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-11-01 28 to 2018-11-01 29
1.5.10 |  | 29/11/2018 | 2018-03-12 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-10-01 23 to 2018-10-01 25; 2018-11-01 29 to 2018-12-01 3
1.5.11 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Linh | Done | 100%
1.5.12 |  | 2018-03-12 | 2018-04-12 | Linh | Done | 100%
1.5.13 |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-12-01 3
1.5.14 |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-12-01 4
1.5.15 |  | 2018-02-12 | 2018-03-12 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-12-01 2 to 2018-12-01 3
1.5.16 |  | 2018-03-12 | 2018-04-12 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-12-01 3 to 2018-12-01 4
1.5.17 |  | 2018-04-12 | 2018-05-12 | Đức | Done | 100% | bar: 2018-12-01 4 to 2018-12-01 5
1.6 |  |  |  |  | Done | 100%
1.6.1 |  | 2018-05-12 | 2018-06-12 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-12-01 5 to 2018-12-01 6
1.6.2 |  | 2018-06-12 | 2018-07-12 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-12-01 6 to 2018-12-01 7
1.6.3 |  | 2018-07-12 | 2018-08-12 | Linh | Done | 100% | bar: 2018-12-01 7 to 2018-12-01 8
1.6.4 |  | 2018-08-12 | 2018-09-12 | Tùng | Done | 100% | bar: 2018-12-01 8 to 2018-12-01 9